## Tabelle1
|  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Nov/Dez | Dezember |  |  |  | Januar
Phasen | KW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
Ideenphase | Dauer
1. Brainstorming | 16 Tage | bar: Oktober 40 to Oktober 42
2. Präsentationsvorbereitung | 2 Tage | bar: Oktober 42
Konzeptphase | bar: Oktober 42 to Oktober 43
1. Recherchephase | 4 Tage | bar: Oktober 42 to Oktober 43
2. Konzeptrahmenentwicklung | 30 Tage | bar: Oktober 43 to November 47
3. Erstellung Persona | 14 Tage | bar: November 45 to November 46
4. System Ausarbeitung | 14 Tage | bar: November 45 to November 46
5. Erstellung Business Modell | 3 Tage | bar: November 45 to November 46
6. Erstellung Konzeptdokumentation | 6 Tage | bar: November 46
7. Präsentationsvorbereitung | 2 Tage | bar: November 47
Umsetzungsphase
1. Brainstorming Prototyp | 12 Tage | bar: Dezember 49 to Dezember 50
2. Erstellung Arbeitsmodell + Bodystorming | 20 Tage | bar: Dezember 50 to Januar 1
3. Erstellung funktionaler Prototyp | 7 Tage | bar: Januar 2 to Januar 3
4. Erstellung Trailer | 2 Tage | bar: Januar 3
5. Erstellung Dokumentation | 24 Tage | bar: Januar 1 to Januar 4